PLA ESTRATÈGIC D’INTERNACIONALITZACIÓ

___________________________________________

URV: Obrint portes al món i al territori

Seguiment del PEI

Desembre de 2010

ÍNDEX

- Resum executiu										2

- Metodologia d’implantació i seguiment						3

- Seguiment de les accions per objectiu

  - Objectiu 1										4

  - Objectiu 2										7

  - Objectiu 3										11

  - Objectiu 4										17

- Annex

  - Comissió d’Internacionalització

    - Composició	 								24

    - Funcions									24

RESUM EXECUTIU

El Pla Estratègic d’Internacionalització (PEI) de la Universitat Rovira i Virgili es va aprovar per Claustre el 28 de maig de 2009. La Comissió d’Internacionalització es va constituir oficialment per Consell de Govern de juliol de 2009 i es va reunir per primer cop el 6 d’octubre de 2009. Aquesta comissió, dóna recomanacions sobre els temes internacionals que concerneixen la URV. S’ha reunit tres cops; ha aprovat el pla d’actuació 2009 i el pla d’actuació 2010.

Un any i mig després de l’aprovació d’aquest pla i després de l’obtenció del reconeixement com a Campus d’Excel·lència Internacional Catalunya Sud (CEICS) en l’àmbit Europeu  estem en un moment òptim per a fer una valoració més profunda del PEI que ens permeti una revisió i conseqüent adaptació a la nova situació de la nostra universitat.

Aquest pla consta d’accions de caire qualitatiu i quantitatiu. En aquest informe de seguiment, s’ha fet una valoració el més quantitativa possible per tal d’obtenir un resultat gràfic de l’estat actual de la implementació d’aquest pla.

En aquest informe de seguiment del pla de les 36 accions, i 79 indicadors, seguint la metodologia de percentatges aplicada, es troben els següents resultats:

- les accions que van d’un 0 a un 35%: 18 indicadors

- les accions que van d’un 36 a un 69%: 19 indicadors

- les accions que van d’un 70% a un 100%: 29 indicadors

- les accions per el futur a desenvolupar fins a 2014: 13 indicadors

L’acompliment al 100% de certes accions que ja han assolit el seu objectiu planificat pel 2013 ens indica que s’hauran de revisar alguns d’aquests objectius i marcar-nos-en de nous. Per una altra banda, hi ha accions que no s’han activat. Així la Comissió d’Internacionalització s’haurà de replantejar i definir objectius fins al 2013.

Donat el valor orientatiu de les dades quantitatives cal fer-ne també una valoració qualitativa. Actualment podem afirmar que s’ha dut a terme correctament:

- la introducció del concepte d’internacionalització a la nostra universitat,

- l’elevat grau d’internacionalització a doctorat,

- el incrementat de la visibilitat internacional de la nostra recerca, i

- l’augment de la mobilitat de l’estudiantat, de la cooperació, de la transferència al món de l’empresa i de la coordinació amb les institucions.

Per tant, tant a nivell quantitatiu com qualitatiu, anem per bon camí per aconseguir la internacionalització de la URV.

No obstant, ens cal treballar més en alguns punts, els que tenim plantejats per als propers anys, i analitzar les dificultats per assolir d’alguns punts. Donat que aquest és un document obert a tota la comunitat universitària, crec oportú ressaltar aquells que considero més rellevants i que, de fet, sense la implicació de tots, difícilment podrem aconseguir:

- consolidar el Centre Internacional, donat que hi ha molts processos que depenen d’aquest punt;

- aconseguir  més titulacions conjuntes amb altres països;

- millorar la mobilitat del PDI i principalment del PAS; i

- crear una xarxa d’alumni internacional i un Career Center.

S’ha fet força feina, però cal revisar els horitzons, per seguir treballant en la direcció correcta, tenint en compte el CEICS per tal de poder alinear ambdós projectes cap a un mateix objectiu: la internacionalització de la URV.

Anna Ardévol

Vicerectora de Relacions Internacionals

METODOLOGIA D’IMPLANTACIÓ I SEGUIMENT

El PEI és un document viu, que s’ha de revisar regularment i s’ha d’adaptar al context nacional i internacional. Per això el calendari proposat al PEI també s’adapta i això es fa en els plans d’actuació anuals que s’aproven per la Comissió d’Internacionalització. Aquesta Comissió ha estat nomenada pel Consell de Govern, i es reuneix tres cops l’any per tal de veure el seguiment de la implementació del PEI, fer recomanacions i servir d’enllaç amb els centres i unitats.

Alguns dels temes que s’han tractat en aquestes reunions són:

- Aprovació dels plans anuals 2009, 2010

- Proposta de fires internacionals

- Proposta de pla de màrqueting internacional per a màsters

- Proposta d’una marca internacional per a la URV

- Proposta d’àmbits interdisciplinars per a la internacionalització

Des de la Unitat d’Internacionalització, la secretaria executiva de la Comissió d’Internacionalització, es posa en contacte amb els responsables i les unitats implicades de cada una de les accions descrites al PEI per tal de recordar-los l’acció o sub-acció de la que són responsables i rebre’n feedback.

El desplegament del PEI, com també informació de les activitats internacionals de la URV, es comunica a tota la URV mitjançant el butlletí informatiu bimensual “URV International”.

El PEI consta de 4 objectius i cada un de vàries accions:

Objectiu 1 (Internacionalització de la institució): 10 accions i 10 indicadors.

Objectiu 2 (Internacionalització de la recerca): 10 accions i 19 indicadors.

Objectiu 3 (Internacionalització de la docència): 9 accions i 33 indicadors.

Objectiu 4 (Internacionalització de la tercera missió): 7 accions i 17 indicadors.

Total accions PEI: 36. Total indicadors: 79

Hem considerat oportú avaluar de la forma més gràfica i quantitativa possible la implementació de les accions del PEI, per això hem dotat d’un percentatge d’acompliment a cada una d’aquestes accions o als seus indicadors.

Dotar d’un percentatge per a cada indicador és senzill quan els indicadors són quantitatius, i és més complex quan els indicadors són qualitatius, no obstant hem intentat ser el màxim d’objectius i sistemàtics possibles. Hem aportat percentatges per a tots els indicadors, excepte per aquelles accions que inicialment s’havien previst per més endavant (accions a futur), a excepció d’algunes d’aquestes accions que, tenint-ne informació, podem donar ja un percentatge del que s’ha acomplert fins ara, tot i que no estigui previst fer-les fins més endavant.

Els percentatges els codifiquem per colors de la següent manera:

- 		: les accions que van d’un 0 a un 35%

-		: les accions que van d’un 36 a un 69%

-		: les accions que van d’un 70% a un 100%

Al final de cada quadre, a cada pàgina, es dóna informació sobre què s’ha fet per a cada acció/indicador.

SEGUIMENT DE LES ACCIONS PER OBJECTIU

| OBJECTIU 1 | Internacionalitzar la Universitat i promoure la cultura d’internacionalització a la institució |  |
| --- | --- | --- |
| Acció 1.1 | Resultats i indicadors | Calendari | Responsables (unitats implicades) | Percentatge d’acompliment |
| Informar la comunitat universitària de la URV sobre el Pla Estratègic d’Internacionalització (PEI) | La comunitat universitària se sent partícip del PEI | Octubre 2009 | -Rector -Vicerectorat de Relacions Internacionals | 100 % |
| Acció 1.2 | Resultats i indicadors | Calendari | Responsables (unitats implicades) | Percentatge d’acompliment |
| Informar els grups d’interès externs sobre el PEI de la URV | Els grups d’interès externs clau entenen el PEI i hi donen suport | Desembre 2009 | -Rector -Vicerectorat de Relacions Internacionals | 100 % |
| Acció 1.3 | Resultats i indicadors | Calendari | Responsables (unitats implicades) | Percentatge d’acompliment |
| Establir el valor d’una marca per a la URV | La comunitat universitària entén el valor d’una marca per a la URV | Setembre 2009 | -Rector -(Gabinet de Comunicació) | 100 % |
| Acció 1.4 | Resultats i indicadors | Calendari | Responsables (unitats implicades) | Percentatge d’acompliment |
| Desenvolupar una marca internacional per a la URV | El Consell de Govern aprova la marca internacional | Juliol 2010 | -Rector -(Gabinet de Comunicació) | 50 % |
| Acció 1.5 | Resultats i indicadors | Calendari | Responsables (unitats implicades) | Percentatge d’acompliment |
| Donar a conèixer la marca internament i externament | La marca internacional esdevé una part integral de l’estratègia de comunicació i màrqueting de la URV | Juny 2010 | -(Gabinet de Comunicació) | 30% |

Acció 1.1. Un e-mail “toturv” i una cobertura del PEI a través del butlletí informatiu “URV International” complementen les jornades informatives per campus que es van desenvolupar durant el 2009.

Acció 1.2.

El rector presenta el PEI al Consell de Projecció Internacional del Camp de Tarragona, on es troben representats els principals grups d’interès externs (empreses de la regió, cambres de comerç, ajuntaments, port...)

Acció 1.3.

Es fa una presentació sobre el valor d’una marca internacional per a la URV. Presentació feta pel consultor Prof. David Stockley i seguida per un debat obert.

Acció 1.4.

Acció delegada a un consultor extern, que proposa la marca “Your Mediterranean University” que ja es fa servir al material internacional de la URV des de 2005. Proposta d’adoptar aquesta marca permanentment a l’àmbit internacional. La Comissió d’Internacionalització no està d’acord al 100% i demana la possibilitat d’un altre estudi de marca, potser dins un procés participatiu que involucri a tota la comunitat URV. També es decideix esperar als resultats de la convocatòria de Campus d’Excel·lència Internacional per tal de poder fer un estudi complert de marca, relacionat o no amb el CEICS, però tenint-lo en consideració. Per això es marca com a aconseguida al 50%. Possible acció a replantejar o redefinir.

Acció 1.5.

Tot i que aquesta depèn de l’acció 1.4. el CEICS ha contribuït a donar a conèixer la marca URV.

| Acció 1.6 | Resultats i indicadors | Calendari | Responsables (unitats implicades) | Percentatge d’acompliment |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Desenvolupar una estratègia de màrqueting internacional basada en la marca | Creació d’una estratègia de màrqueting internacional | Juliol 2010 | -(Gabinet de Comunicació) -(Unitat d’Internacionalització) | 70% |
|  | El Consell de Govern aprova l’estratègia de màrqueting internacional |  |  |  |
|  | Coneixement més profund en estratègies de màrqueting internacional del personal implicat |  |  |  |
| Acció 1.7 | Resultats i indicadors | Calendari | Responsables (unitats implicades) | Percentatge d’acompliment |
| Desenvolupar una estratègia de comunicació per informar els grups d’interès externs (incloent-hi els governs català i espanyol) sobre la marca internacional de la URV i l’estratègia de màrqueting | La regió local se sent partícip de la marca internacional de la URV i de la seva estratègia de mercat | Octubre 2010 | -Vicerectorat de Relacions Internacionals -(Gabinet de Comunicació) | 50% |
| Acció 1.8 | Resultats i indicadors | Calendari | Responsables (unitats implicades) | Percentatge d’acompliment |
| Establir un fòrum d’agents interns per informar sobre les activitats internacionals i fer recomanacions al rector | Creació d’una comissió d’internacionalització dirigida pel Vicerectorat de Relacions Internacionals | Juliol 2009 | -Vicerectorat de Relacions Internacionals | 100 % |
|  | Creació d’un calendari de reunions i de rendició de comptes | Octubre 2009 |  |  |

Acció 1.6.

El consultor extern Prof. David Stockley elabora una estratègia de màrqueting internacional orientada als programes de postgrau de la URV. Aquesta proposta es presenta a la Comissió d’Internacionalització i a partir de la proposta d’aquesta comissió, es fa un estudi intern més extens i una segona proposta d’estratègia de màrqueting internacional pels màsters URV. Manca l’aprovació per Consell de Govern d’aquesta estratègia i designar un expert de màrqueting.

Acció 1.7.

Tot i que aquesta depèn de l’acció 1.4. el CEICS ha fet molt en el sentit de comunicar als grups d’interès extern la marca internacional de la URV. El CEICS com a “Campus Mediterrani d’Investigació” va en la mateixa línia de la marca “Your Mediterranean University”.

Acció 1.8.

La Comissió d’Internacionalització es crea i es reuneix regularment.

| Acció 1.9 | Resultats i indicadors | Calendari | Responsables (unitats implicades) | Percentatge d’acompliment |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Establir aliances estratègiques per incrementar la visibilitat de la URV i obrir el ventall d’oportunitats que es deriven d’aquestes aliances (xarxes d’universitats, convenis preferents, recerca conjunta, oportunitats formatives i de consultories) | Inventari de xarxes a què pertany la URV | 2009 | -Vicerectorat de Relacions Internacionals -(Unitat d’Internacionalitza-ció) | 70 % |
|  | URV membre de noves xarxes o grups estratègics | 2009-13 |  |  |
|  | Noves oportunitats en recerca, docència i educació internacional. |  |  |  |
|  | Organització de congressos internacionals |  |  |  |
| Acció 1.10 | Resultats i indicadors | Calendari | Responsables (unitats implicades) | Percentatge d’acompliment |
| Desenvolupar una cultura d’internacionalització a casa (Internationalization at Home, IaH) | Millor comunicació interna de les activitats internacionals (de baix a dalt i de dalt a baix): -Mecanismes per informar de l’activitat d’internacionalització (intranet, Newsletter, web, Centre de Documentació Europea...) -Comunicació de bones pràctiques internacionals -Benchmarking -Bústia de suggeriments | 2009-13 | -Vicerectorat de Relacions Internacionals -(Gabinet de Comunicació) | 70 % |
|  | Més sentiment d’implicació en la internacionalització (IaH) |  |  |  |
|  | Comunicació i retroalimentació sobre la implementació del Pla Estratègic d’Internacionalització |  |  |  |

Acció 1.9.

L’inventari de xarxes internacionals s’ha fet i s’ha incrementat el nombre de xarxes estratègiques a les quals la URV pertany, sortint també d’aquelles que no aporten un valor afegit. Es participa en convocatòries de nous programes com l’Erasmus Mundus i l’antic Erasmus Mundus External Cooperation Window (ara Erasmus Mundus Acció 2), dins de les noves oportunitats que es mencionen en aquesta acció. També s’han organitzat congressos internacionals, cursos i simposis [exemple: 18è Simposi internacional sobre Teoria de Codis, Àlgebra i Criptografia (9 - 12 de juny 2009), Curs EAIE “How to run an International office” (15-17 de novembre 2010), entre d’altres]. Es dóna un percentatge d’implementació del 70% i es preveu que en els restants tres anys de vida del PEI s’arribi al 100%.

Acció 1.10.

La pàgina web de la Unitat d’Internacionalització i del PEI s’han actualitzat, es continua fent el butlletí de notícies internacional “URV International” cada dos mesos (que inclou un seguiment del PEI) i des de la Unitat d’Internacionalització es distribueix informació sobre bones pràctiques i activitats internacionals a les persones a qui els pot interessar. També s’estan preparant per un futur proper les Jornades d’Internacionalització URV dirigides a tota la comunitat URV amb l’objectiu de desenvolupar una cultura d’internacionalització als nostres campus. Es dóna un percentatge d’implementació del 70% i es preveu que en els restants tres anys de vida del PEI s’arribi al 100%.

| OBJECTIU 2 | Incrementar la visibilitat internacional de la recerca a la URV i establir indicadors per mesurar la qualitat de la internacionalització en els eixos prioritaris de recerca |
| --- | --- |
| Acció 2.1 | Resultats i indicadors | Calendari | Responsables (unitats implicades) | Percentatge d’acompliment |
| Incrementar l’estudiantat internacional de doctorat | Increment d’un 50% | 2014 | -Vicerectorat de Postgrau i Formació Permanent | 100% |
|  | Increment del nombre de doctorats internacionals en ciències socials i humanitats en un 40% |  |  |  |
|  | Promoció internacional dels programes de doctorat | 2009-13 | -(I-Center) | 10% |
|  | Millora de la pàgina web en anglès i castellà com a eina eficaç de màrqueting i captació | Desembre 2009 | -(Gabinet de Comunicació) -(I-Center) | 50% |
|  | Adaptació de la web a la marca internacional | Desembre 2010 |  |  |
|  | Revisió dels processos i sistemes internacionals per a la captació i matrícula | Gener 2010 | -Gerència -(I-Center) | 50% |
|  | Increment de l’estudiantat de doctorat a través d’una cooperació estreta amb els centres de recerca externs | 2009-13 | -Vicerectorat de Política Acadèmica i Científica | 30% |

Acció 2.1.

- De 111 estudiants internacionals de doctorat el 2008-2009, es passa a 199 estudiants el curs 2009-2010, per tant és un increment del 79%.

- De 35 estudiants internacionals en ciències socials i humanitats es passa a 56 estudiants el curs 2009-2010. Per tant l’increment és del 60%.

- La promoció internacional dels programes de doctorat es feia des de l’Escola de Postgrau i Doctorat fins el mes d’octubre de 2010. Aquesta tasca s’ha traspassat aquesta funció a l’I-Center, que inicia una convocatòria per a la promoció de la internacionalització de l’àmbit acadèmic (doctorat, màster, mobilitat i study abroad) per assolir aquest indicador en el futur.

- La millora de la web s’està fent actualment. És un procés llarg i complex, que implica molta dedicació i temps. S’han identificat dues fases. La primera és la web del I-Center que dóna tota la informació que els visitants internacionals de la URV necessiten, i que es fa disponible a finals de novembre de 2010. La segona fase és la web institucional des d’una perspectiva internacional, que es preveu que es pugui desenvolupar durant l’any 2011.

- La revisió dels processos i sistemes internacionals per a la captació i matrícula d’estudiants internacionals de doctorat s’ha iniciat a l’I-Center a partir d’octubre 2010.

- L’increment de l’estudiantat de doctorat a través de cooperació amb els centres de recerca extern s’està treballant. Dins del programa d’ajuts de recerca cooperativa URV/ICIQ s’han incorporat 7 becaris doctorals i a partir de l’any 2011 s’estableix un programa conjunt de beques predoctorals. Amb l’IPHES s’ha establert un conveni per adscriure la recerca de 10 investigadors, que dirigeixen tesis doctorals a la URV. Amb l’ICAC es promourà una escola de doctorat en Arqueologia clàssica i es prepara un contracte programa per incrementar el personal investigador en formació. Amb els centres de recerca CRAMC, EMaS, CEDAT, C3 i CREIP s’estableixen contractes programes que s’avaluen anualment amb l’objectiu d’incrementar la captació de talent i la visibilitat científica.

| Acció 2.2 | Resultats i indicadors | Calendari | Responsables (unitats implicades) | Percentatge d’acompliment |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Millorar la proporció de tesis de doctorands internacionals que s’acaben llegint | Els indicadors de rendiment es decidiran sobre l’experiència 2009-2010, atesa la manca de dades comparatives vàlides anteriors | 42% (2011) 50% (2014) | -Vicerectorat de Postgrau i Formació Permanent | Acció a futur |
| Acció 2.3 | Resultats i indicadors | Calendari | Responsables (unitats implicades) | Percentatge d’acompliment |
| Incrementar el nombre d’estudiantat que fa un doctorat europeu | Increment en un 50% del nombre d’estudiantat que fa un doctorat europeu | 2014 | -Vicerectorat de Postgrau i Formació Permanent | 100% |
| Acció 2.4 | Resultats i indicadors | Calendari | Responsables (unitats implicades) | Percentatge d’acompliment |
| Incrementar els fons internacionals de recerca | 15% del VIPM (Programa marc) | 2012 | -Vicerectorat de Recerca -(SGR) | Acció a futur |
|  | 10% del VIPM (La mitjana de fons del VIPM és la referència per fixar els indicadors del VIIPM) | 2013 |  | Acció a futur |

Acció 2.2. S’estableixen els següents indicadors:

Curs 2009-2010: De 126 tesis defensades, 49 són de doctorands internacionals (39%)

Objectius marcats:

2011: 42% de les tesis defensades són de doctorands internacionals

2014: 50% de les tesis defensades són de doctorands internacionals

Per aquest establiment d’indicadors, hem fet constar que l’acció s’ha desenvolupat en un 20%

Acció 2.3.

Dels 28 estudiants que feien un doctorat europeu l’any 2007-2008, l’any 2009-2010 han incrementat i en són 50 (increment del 78%).

Acció 2.4.

Acció a futur. Fins a finals d’any 2009 s’han obtingut 4.560.910 € del VII PM.

| Acció 2.5 | Resultats i indicadors | Calendari | Responsables (unitats implicades) | Percentatge d’acompliment |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Incrementar el nombre de publicacions internacionals indexades dels investigadors i estudiantat de postgrau | Publicació/PDI: 0,50 | 2012 | -Vicerectorat de Recerca | 100% |
|  | Publicació/PDI: 0,55 | 2014 |  | Acció a futur |
| Acció 2.6 | Resultats i indicadors | Calendari | Responsables (unitats implicades) | Percentatge d’acompliment |
| Incrementar la visibilitat dels investigadors de la URV en els índexs de citació internacionals | HCP/100 PDI-funcionari: 7,41 | 2012 | -Vicerectorat de Recerca | 100% |
|  | HCP/100 PDI-funcionari: 11,64 [HCP: Highly Cited Paper] | 2014 |  | Acció a futur |
| Acció 2.7 | Resultats i indicadors | Calendari | Responsables (unitats implicades) | Percentatge d’acompliment |
| Incrementar el nombre d'investigadors internacionals postdoctorals a través de la retenció i la reincorporació de talent | 40 places (+40%) | 2012 | -Vicerectorat de Recerca -(SGR) | 50% |
|  | 50 places (+70%) | 2014 |  | Acció a futur |
| Acció 2.8 | Resultats i indicadors | Calendari | Responsables (unitats implicades) | Percentatge d’acompliment |
| Incrementar el nombre d’investigadors internacionals visitants | 8 d’any sabàtic 24 visitants | 2012 | -Vicerectorat de Recerca -(SGR) | Acció a futur |
|  | 10 d’any sabàtic 28 visitants | 2014 |  | Acció a futur |

Acció 2.5.

De la xifra 0,49 publicacions/PDI l’any 2009, estem ja a 0,52, sobrepassant l’objectiu fixat de 0,50 per l’any 2012.

Acció 2.6.

De la xifra 6,98  HCP/PDI-funcionari corresponent al període 1998-2008, ja s’ha sobrepassat l’objectiu fixat per l’any 2012, que era de 7,41. Actualment estem a 7,7 HCP/PDI-funcionari.

Acció 2.7.

Durant l’any 2009-2010, hi ha hagut 5 investigadors internacionals postdoctorals incorporats a través de la retenció i la reincorporació de talent, cosa que representa un augment del 17,8%. Per tant el ritme actual és el correcte per poder assolir l’objectiu marcat el 2012.

Acció 2.8.

Acció a futur.

| Acció 2.9 | Resultats i indicadors | Calendari | Responsables (unitats implicades) | Percentatge d’acompliment |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Definir àrees innovadores transversals de recerca amb potencial per a la recerca internacional conjunta i la captació de personal, estudiantat i investigadors postdoctorals (vegeu acció 3.7) | Document amb les àrees identificades | Desembre 2009 | -Vicerectorat de Recerca | 80% |
| Acció 2.10 | Resultats i indicadors | Calendari | Responsables (unitats implicades) | Percentatge d’acompliment |
| Desenvolupar col·laboracions de recerca internacional existents amb socis internacionals predeterminats, sobretot als EUA | -Convocatòria del programa | Estratègia establerta per al desembre 2009 | -Vicerectorat de Recerca | 60% |
|  | -Establiment del comitè de selecció |  |  |  |
|  | -Acord sobre el finançament |  |  |  |
|  | -Reforçament d’altres objectius internacionals de recerca |  |  |  |
|  | -Millora dels índexs de citació |  |  |  |
|  | -Participació en el VIIPM i altres programes UE |  |  |  |

Acció 2.9.

El document està elaborat, però no se n’han derivat accions concretes per portar-lo a la pràctica, d’aquí; el percentatge del 80%, ja que l’acció només determina la identificació d’aquestes àrees transversals. Possible acció a replantejar o redefinir.

Acció 2.10.

S’ha activat el Programa de Foment de la Recerca, que ha de permetre l’assoliment d’aquesta acció i per tant l’establiment del comitè de selecció, l’acord sobre el finançament i els indicadors de millora dels índexs de citació; el de participació en el VII Programa Marc i altres programes de la UE també s’alineen amb aquest Programa de Foment de la Recerca.

| OBJECTIU 3 | Internacionalitzar els programes docents, atraient alumnat internacional i internacionalitzant l’alumnat, PAS i PDI de la URV |
| --- | --- |
| Acció 3.1 | Resultats i indicadors | Calendari | Responsables (unitats implicades) | Percentatge d’acompliment |
| Desenvolupar més programes Study Abroad (un o dos semestres d’estudi amb reconeixement a la universitat d’origen) en anglès i/o castellà | Desenvolupament d’un nou programa | Juny 2010 (fase de desenvolupa-ment), per començar gener 2011 | -Vicerectorat de Relacions Internacionals -(Unitat d’Internacionalitza-ció) | 70% |
|  | Desenvolupament d’un segon programa nou | Juny 2011 |  | 40% |
|  | Un paquet de suport a l’estudiantat basat en bones pràctiques internacionals | Juny 2010 | -(I-Center) | 80% |
|  | Dur a terme una avaluació de satisfacció de l’estudiantat i revisar el paquet segons convingui | Juny 2011 |  | 50% |
|  | Màrqueting de programa/es Study Abroad | A partir de juny 2010 | -(Gabinet de Comunicació) -(Unitat d’Internacionalització) | 50% |
|  | Millora de la pàgina web en anglès i castellà com a eina eficaç de màrqueting i captació | Desembre 2009 | -(Gabinet de Comunicació) -(I-Center) | 50% |
|  | Adaptació de la web a la marca internacional | Desembre 2010 |  |  |
|  | Revisió dels processos i sistemes internacionals per a la captació i matrícula | Gener 2010 | -Gerència -(I-Center) | 50% |

Acció 3.1.

- Actualment s’estan desenvolupant varis programes “Study Abroad”, alguns per l’estiu 2011 i d’altres per començar el semestre de tardor 2011. Programa d’estiu en arquitectura en col·laboració amb l’Instituto Tecnológico de Monterrey (Mèxic), i programa semestral del departament d’anglès amb tres institucions d’educació superior nord-americanes. També s’està treballant amb la possibilitat d’oferir mòduls d’assignatures en anglès a estudiants estrangers per al Trimestre d’estiu.

- El paquet de suport a l’estudiantat està disponible en format electrònic abans que arribin a la URV, i en format paper un cop arriben.

- Es du a terme una avaluació de satisfacció de l’estudiantat, que es pot millorar i sistematitzar en futures edicions.

- El màrqueting del programa Study Abroad s’ha fet amb la participació a les fires “Forum of Education Abroad” i “NAFSA”. L’any 2011 es tornarà a assistir a aquestes fires i es produirà un altre fulletó del programa incloent tota la nostra oferta.

- El procés de millora de la web ja es defineix a l’acció 2.1. i torna a sorgir a les accions 3.2, 3.3, 3.6, 3.7.

- La revisió dels processos i sistemes internacionals per a la captació i matrícula d’estudiants internacionals de màster i de mobilitat s’ha iniciat a l’I-Center a partir d’octubre 2009.

| Acció 3.2 | Resultats i indicadors | Calendari | Responsables (unitats implicades) | Percentatge d’acompliment |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ampliar l’oferta de programes d’estiu en anglès i/o castellà | 3 programes d’estiu | 2010 | -Vicerectorat de Relacions Internacionals -(Unitat d’Internacionalització) | 70% |
|  | 1 nou programa d’estiu | 2011 |  |  |
|  | Un paquet de suport a l’estudiantat basat en bones pràctiques internacionals | Juny 2010 | -(I-Center) | 80% |
|  | Dur a terme una avaluació de satisfacció de l’alumnat i revisar el paquet segons convingui | Juliol 2010 |  | 50% |
|  | Màrqueting dels programes d’estiu | 2009-13 | -(Gabinet de Comunicació) -(Unitat d’Internacionalització) | 50% |
|  | Millora de la pàgina web en anglès i castellà com a eina eficaç de màrqueting i captació | Desembre 2009 | -(Gabinet de Comunicació) -(I-Center) | 50% |
|  | Adaptació de la web a la marca internacional | Desembre 2010 |  |  |
|  | Revisió dels processos i sistemes internacionals per a la captació i matrícula | Gener 2010 | -Gerència -(I-Center) | 50% |

Acció 3.2.

- Actualment s’han fusionat els programes d’estiu amb els de Study Abroad i es porten tots des de la Unitat d’Internacionalització (nivell de disseny), gestionant-se des de l’I-Center.

- El paquet de suport a l’estudiantat ja està definit a l’acció 3.1.

- L’avaluació de satisfacció de l’estudiantat ja està definida a l’acció 3.1.

- El màrqueting dels programes d’estiu es fa conjuntament amb el màrqueting del programa Study Abroad, definit a l’acció 3.1.

- El procés de millora de la web ja es defineix a l’acció 2.1.

- La revisió dels processos i sistemes internacionals per a la captació i matrícula d’estudiants internacionals es defineix a l’acció 3.1.

| Acció 3.3 | Resultats i indicadors | Calendari | Responsables (unitats implicades) | Percentatge d’acompliment |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Incrementar la mobilitat entrant d’estudiantat d’intercanvi | Increment d’un 7% anual en mobilitat d’alumnat | A partir de 2010-11 | -Vicerectorat de Relacions Internacionals -(I-Center) -(Unitat d’Internacionalitza-ció) | 100% |
|  | Un paquet de suport a l’estudiantat basat en bones pràctiques internacionals | Juny 2010 |  | 80% |
|  | Dur a terme una avaluació de satisfacció de l’estudiantat i revisar el paquet segons convingui | Juny 2010 |  | 50% |
|  | Millora de serveis de suport per a l’alumnat, disponible a cada campus | Juny 2011 | -Gerència | Acció a futur |
|  | Millora del suport administratiu per a l’estudiantat no europeu | Juny 2010 |  | 60% |
|  | El personal té més capacitat per donar suport a l’estudiantat internacional | 2009-13 |  | 20% |
|  | Millora en el suport a l’allotjament | Juny 2010 |  | 60% |
|  | Programa d’ambaixadors amb l’estudiantat de mobilitat sortint | Inici curs 2010-11 | -(I-Center) | 0% |
|  | Identificació de les destinacions preferides de l’estudiantat URV sortint i accions de màrqueting per atreure alumnat entrant d’aquestes universitats | 2011 | -(Gabinet de Comunicació) -(I-Center) | Acció a futur |
|  | Millora de la pàgina web en anglès i castellà com a eina eficaç de màrqueting i captació | Desembre 2009 |  | 50% |
|  | Adaptació de la web a la marca internacional | Desembre 2010 |  |  |
|  | Més internacionalització de l’estudiantat de la URV (IaH) | 2009-13 |  | 20% |

Acció 3.3.

- L’increment de la mobilitat entrant és molt significatiu, degut a la millora en el registre i tractament de les dades registrades. De l’any 2008-09 tenim registrats a 197 estudiants, mentre que de l’any 2009-10, en són 287, un 45% d’increment, tot i que sigui un increment influenciat per la variació en la metodologia de registre d’indicadors.

- El paquet de suport a l’estudiantat ja està definit a l’acció 3.1.

- L’avaluació de satisfacció de l’estudiantat ja està definida a l’acció 3.1.

- La millora del suport administratiu per a l’estudiantat no europeu s’ha assolit amb un increment de dotació del personal administratiu en moments puntuals i s’ha incorporat un cap de la secció d’acollida a l’I-Center.

- La formació del personal que està en contacte amb l’estudiantat internacional és molt important i s’espera que en el futur puguin accedir a formació especialitzada en els camps necessaris.

- S’han posat a disposició de la comunitat universitària els Apartaments URV. Es proposa una revisió d’aquesta sub-acció.

- El programa d’ambaixadors encara no s’ha activat, però s’ha previst una partida pressupostària pel 2011.

- El procés de millora de la web ja es defineix a l’acció 2.1.

-La internacionalització de l’estudiantat s’ha de fer progressivament, amb més activitats dirigides a ells, jornades informatives... (per exemple: concurs de cartells de mobilitat, exposició dels cartells, reunions d’informació sobre oportunitats de mobilitat, jornades d’internacionalització, butlletí de notícies “URV International”. L’antena de l’associació d’estudiants AEGEE (Association des Etats Généraux des Etudiants de l’Europe)  recentment creada també ajuda en aquest objectiu. Aquesta associació promou la cooperació, la comunicació i la integració entre els joves d’Europa. Compta amb 15.000 membres, actius en més de 240 universitats de 43 països europeus, convertint-la en l’associació interdisciplinar més gran a Europa.

| Acció 3.4 | Resultats i indicadors | Calendari | Responsables (unitats implicades) | Percentatge d’acompliment |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Incrementar la mobilitat sortint d’estudiantat d’intercanvi | Increment d’un 15% anual de mobilitat d’estudiantat | A partir de 2010-11 | -Vicerectorat de Relacions Internacionals -(I-Center) -(Departaments) | 100% |
|  | Establiment de contactes internacionals per departaments i centres |  |  |  |
| Acció 3.5 | Resultats i indicadors | Calendari | Responsables (unitats implicades) | Percentatge d’acompliment |
| Incrementar la mobilitat del PAS i PDI | Increment d’un 10% en els programes de mobilitat de PAS i PDI: -10% d’entrant -10% de sortint | A partir de 2010-11 | -Vicerectorat de Relacions Internacionals -(I-Center) -(Departaments) | 100% |
|  |  |  |  | 100% |
|  | Jornades informatives per a PAS i PDI sobre possibilitats de mobilitat |  |  | 10% |
|  | Establiment de contactes internacionals per departaments i centres |  |  | 50% |

Acció 3.4.

- L’increment de la mobilitat sortint és molt significatiu, degut a la millora en el registre i tractament de les dades registrades. De l’any 2008-09 tenim registrats a 257 estudiants, mentre que de l’any 2009-10, en són 371, un 44% d’increment, tot i que sigui un increment influenciat per la variació en la metodologia de registre d’indicadors.

Acció 3.5.

- L’increment de la mobilitat del PAS i PDI també depèn de la fiabilitat dels indicadors. Els indicadors de l’any 2008-09 mostren que hi va haver 21 PAS i uns 30 PDI que van fer una mobilitat entrant; i uns 10 PAS i 39 PDI que van fer una mobilitat sortint. L’any 2009-10 hi va haver 16 PAS entrants (que van venir a la URV en el marc de la “International Week”) i 68 PDI (total entrant: 84); i 7 PAS i 55 PDI sortint (total sortint: 62). Per tant en dades de mobilitat sortint s’ha incrementat en 26 %, i la mobilitat entrant ha augmentat un 65%.

- Les jornades informatives per a PAS i PDI de moment no s’han activat. Al PDI nou i a les jornades de benvinguda del PAS, la informació de les possibilitats de mobilitat es presenten. En el futur s’haurà de preveure l’organització de jornades informatives més generals.

- Per a l’establiment de contactes internacionals es preveu la implantació d’un ajut de mobilitat destinat al PDI, perquè es puguin realitzar visites a universitats estrangeres amb l’objectiu de crear més sinergies, col·laboracions i convenis dins de l’àmbit docent.

| Acció 3.6 | Resultats i indicadors | Calendari | Responsables (unitats implicades) | Percentatge d’acompliment |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ampliar l’oferta de programes i assignatures en anglès i castellà, principalment als màsters | Recerca de mercat per identificar els mercats objectiu en anglès i castellà i els programes de la URV apropiats | Juliol 2010 | -Vicerectorat de Política Acadèmica i Científica -Vicerectorat de Postgrau i Formació Permanent -(Unitat d’Internacionalitza-ció) | 60% |
|  | Contractació de PDI visitant per impartir docència en anglès |  | -Vicerectorat de Personal Docent i Investigador | 80% |
|  | Millora de la pàgina web en anglès i castellà com a eina eficaç de màrqueting i captació | Desembre 2009 | -(Gabinet de Comunicació) -(I-Center) | 50% |
|  | Adaptació de la web a la marca internacional | Desembre 2010 |  |  |
|  | Més internacionalització de l’estudiantat de la URV (IaH) | 2009-13 |  | 20% |
|  | Increment de l’estudiantat de màster a través d’una cooperació estreta amb els centres de recerca externs | Gener 2010 | -Vicerectorat de Política Acadèmica i Científica | 30% |

Acció 3.6.

- Es va fer un estudi de mercat presentat a la Comissió d’Internacionalització a la seva reunió de finals de maig de 2010; que es va ampliar amb un segon estudi on es va demanar als coordinadors de màster que comuniquessin el grau internacionalitzador dels seus màsters i les seves perspectives de futur. A partir de les dades recollides, s’han fet unes propostes que s’han fet arribar als coordinadors de màster i s’han identificant les assignatures que es fan en anglès. A més a més, des del vicerectorat de PDI s’organitzen uns cursos destinats a incrementar la competència lingüística en anglès del professorat.

- La contractació de PDI visitant per impartir docència en anglès és una acció que s’emmarca dins el Programa de Càtedres d’Excel·lència, aprovat per CdG (22 de desembre de 2009). Ja compta amb vàries sol·licituds i es basa en portar persones amb un currículum equivalent a un honoris causa perquè estiguin 1 mes aquí.

- El procés de millora de la web ja es defineix a l’acció 2.1.

- La internacionalització de l’estudiantat es defineix a l’acció 3.3.

- L’increment de l’estudiantat de màster a través d’una cooperació estreta amb els centres de recerca externs està molt relacionada amb l’acció 2.1. que tracta l’increment de l’estudiantat de doctorat.

| Acció 3.7 | Resultats i indicadors | Calendari | Responsables (unitats implicades) | Percentatge d’acompliment |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Desenvolupar una oferta docent de postgrau arrenglerada amb les noves àrees transversals definides d’acord amb l’acció 2.9 o d’altres matèries amb potencial d’alumnat internacional | Implementació dels nous programes i assignatures | Gener 2011 | -Vicerectorat de Política Acadèmica i Científica -Vicerectorat de Postgrau i Formació Permanent -(Unitat d’Internacionalitza-ció) -(I-Center) | Acció a futur |
|  | Increment del nombre d’alumnat internacional de màster: -25% de l’estudiantat de màster és internacional -30% de l’estudiantat de màster és internacional | Setembre 2011 Setembre 2014 |  | Acció a futur |
|  | Creació d’una estratègia de màrqueting per a les àrees transversals com a part de l’estratègia de màrqueting internacional (acció 1.6.) | Juny 2010 | -(Gabinet de Comunicació) | 50% |
|  | Millora de la pàgina web en anglès i castellà com a eina eficaç de màrqueting i captació | Desembre 2009 | -(Gabinet de Comunicació) -(I-Center) | 50% |
|  | Adaptació de la web a la marca internacional | Desembre 2010 |  |  |
|  | Revisió dels processos i sistemes internacionals per a la captació i matrícula | Gener 2010 | -Gerència -(I-Center) | 50% |
|  | Increment de l’estudiantat de màster a través d’una cooperació estreta amb els centres de recerca externs | 2009-13 | -Vicerectorat de Política Acadèmica i Científica | 30% |

Acció 3.7.

- Es va fer un estudi de mercat presentat a la Comissió d’Internacionalització en la línia del document de l’acció 2.9. marcant la sostenibilitat com un dels temes transversals que la universitat podria desenvolupar. Possible acció a replantejar o redefinir, tal com també es menciona a l’acció 2.9.

- L’estratègia de màrqueting s’ha definit, tal com es veu a l’acció 1.6. Manca, però, un expert en màrqueting incorporat al Gabinet de Comunicació que pugui encarregar-se del màrqueting internacional en tots els seus aspectes.

- El procés de millora de la web ja es defineix a l’acció 2.1.

- La revisió dels processos i sistemes internacionals per a la captació i matrícula d’estudiants internacionals es defineix a l’acció 3.1

- L’increment de l’estudiantat de màster a través d’una cooperació estreta amb els centres de recerca externs es defineix a l’acció 3.6.

| Acció 3.8 | Resultats i indicadors | Calendari | Responsables (unitats implicades) | Percentatge d’acompliment |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificar i desenvolupar més programes de màster conjunts amb universitats estrangeres | Un nou programa de màster conjunt | Desenvolupat juny 2010 i implementat el 2011 | -Vicerectorat de Postgrau i Formació Permanent -(Escola de Postgrau i Doctorat) | 50% |
|  | Conversió dels projectes Erasmus Mundus no seleccionats en programes de màster conjunts internacionals | 2009-13 |  | 20% |
|  | Implantació de les estratègies proposades a l’informe de la URV “Alineament de projectes europeus i màsters conjunts” per a la creació de més programes de màster internacionals | Inici desembre 2009 |  | 0% |
|  | Més internacionalització de l’alumnat de la URV (IaH) | 2009-13 |  | 0% |
| Acció 3.9 | Resultats i indicadors | Calendari | Responsables (unitats implicades) | Percentatge d’acompliment |
| Desenvolupar pràctiques a l’estranger a través del programa Erasmus pràctiques | Creació d’un career development center encarregat de promoure i coordinar ofertes de pràctiques i laborals en els àmbits espanyol i internacional | Juny 2010 | -Vicerectorat d’Estudiants i Comunitat Universitària -Gerència -(CAE) | 20% |
|  | Millora de la capacitat del personal per desenvolupar un servei d’orientació professional i donar suport a l’estudiantat |  |  | 0% |
|  | Més internacionalització de l’estudiantat de la URV |  |  | 0% |

Acció 3.8.

- El màster conjunt “Relaciones Euromediterráneas: Cooperación y Movilidad Humana” s’està verificant. També és un programa que s’havia presentat anteriorment a la convocatòria Erasmus Mundus, per això el 20% de la sub-acció relacionada.

- Sobre l’indicador d’implantació de les estratègies proposades a l’informe “Alineament de projectes europeus i màsters conjunts” per a la creació de més programes de màster internacionals. Possible acció a replantejar o redefinir. A més, seria necessari actualitzar aquest informe i després replantejar aquesta sub-acció amb un nou calendari.

- La internacionalització de l’estudiantat relacionada amb aquesta acció es començarà a desenvolupar quan l’acció en sí estigui més avançada.

Acció 3.9.

- La Gerència ha assignat una persona per elaborar aquest projecte, que ja s’ha dissenyat i està en fase de discussió interna. Per una altra banda, l’associació d’estudiants IAESTE, que es basa en l’intercanvi de pràctiques, està iniciant les seves activitats.

- La millora de la capacitat del persona per desenvolupar un servei d’orientació professional està supeditada a la sub-acció anterior de creació del servei.

- La internacionalització de l’estudiantat relacionada amb aquesta acció es començarà a desenvolupar quan l’acció en sí estigui més avançada.

| OBJECTIU 4 | Impulsar la tercera missió com a motor per a la internacionalització de la URV i del territori |
| --- | --- |
| Acció 4.1 | Resultats i indicadors | Calendari | Responsables (unitats implicades) | Percentatge d’acompliment |
| Establir un programa d’antics alumnes prestant atenció a les especificitats pròpies dels antics alumnes internacionals | Establiment del programa d’antics alumnes | Juny 2010 | -Vicerectorat de Societat i Relacions Institucionals (en col·laboració amb Vicerectorat de Relacions Internacionals) | 20% |
|  | Base de dades dels antics alumnes internacionals | Octubre 2010 |  | 0% |
|  | Establir i mantenir el contacte amb els antics alumnes internacionals (pla de fidelització “Ambaixadors URV”) | Desembre 2010 |  | 0% |
|  | Creació d’un recurs de valor potencial estratègic per a la URV i de màrqueting |  |  | 0% |
|  | Més capacitat del personal URV per donar suport a antics alumnes i desenvolupar una relació més estreta amb aquest grup |  |  | 0% |
| Acció 4.2 | Resultats i indicadors | Calendari | Responsables (unitats implicades) | Percentatge d’acompliment |
| Crear un sentiment de pertinença a la marca a través dels productes de marxandatge | Millor marxandatge i promoció | Desembre 2010 | -(Gabinet de Protocol) -(Gabinet de Comunicació) | 70% |
|  | Productes URV disponibles i visibles a cada campus i a l’I-Center |  |  | 70% |

Acció 4.1.

- El Consell de Govern de febrer de 2009 va aprovar el Reglament del Consell d’entitats d’antics estudiants. No obstant no s’ha implementat encara. El projecte està en una fase inicial sobretot destinada a estudiants de grau. Els estudiants internacionals es troben majoritàriament a postgrau.

- La base de dades es podrà fer només quan el projecte estigui en una fase més avançada. Tot i que la Fundación Universidad.es està desenvolupant un projecte global de base de dades del alumni internacional de totes les universitats espanyoles i potser aquest projecte es podrà utilitzar en aquest sentit. - Les demès accions estan supeditades a aquestes.

Acció 4.2.

- S’han fet molts més productes de marxandatge i promoció de la URV que es poden comprar a través de la botiga URV (web).

- La botiga URV és virtual i accessible per a tota la comunitat URV. Els productes no estan físicament als campus, però sí virtualment. Potser cal replantejar la necessitat que aquests productes estiguin físicament als diferents campus.

| Acció 4.3 | Resultats i indicadors | Calendari | Responsables (unitats implicades) | Percentatge d’acompliment |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Orientar els programes i activitats del Centre per a la Cooperació al Desenvolupament URV Solidària a potenciar de la internacionalització de la URV | Informe de les activitats internacionals de rellevància que fa el Centre URV Solidària | Octubre 2009 | -Vicerectorat de Societat i Relacions Institucionals -(Centre de Cooperació al Desenvolupament URV Solidària) | 100% |
|  | Més internacionalització del personal i estudiantat URV, que pot comportar més projectes internacionals i la recerca aplicada |  |  | 30% |
| Acció 4.4 | Resultats i indicadors | Calendari | Responsables (unitats implicades) | Percentatge d’acompliment |
| Crear un programa de cooperació al desenvolupament destinat a facilitar formació de màster oficial a estudiantat sense possibilitats econòmiques de països en vies de desenvolupament | Disseny i implantació del programa | Febrer 2011 | -Vicerectorat de Societat i Relacions Institucionals -(Centre de Cooperació al Desenvolupament URV Solidària) | Acció a futur |

Acció 4.3.

- El Centre per a la Cooperació al Desenvolupament URV Solidària fa anualment un informe que presenta al Claustre Universitari. L’últim es va presentar el 15 d’abril de 2010.

- L’activitat del Centre URV Solidària és internacional per naturalesa.

Acció 4.4.

- Pendent d’activar.

| Acció 4.5 | Resultats i indicadors | Calendari | Responsables (unitats implicades) | Percentatge d’acompliment |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Promoure el desenvolupament de les capacitats estratègiques territorials (instituts de recerca, centres tecnològics, Regió del Coneixement) | Increment de la cooperació internacional i visibilitat de la URV i del territori | 2009-13 | -Vicerectorat de Transferència i Innovació | 80% |
|  | Projectes de cooperació internacional |  |  | 50% |
|  | Establiment de convenis de col·laboració marc o específics amb els instituts de recerca i parcs tecnològics | 2009 |  | 80% |

Acció 4.5.

- La URV per tal d’incrementar la seva cooperació internacional i alhora donar visibilitat a la Universitat i al territori ha participat activament en la creació de l’Oficina Tarragona Regió del Coneixement i ha liderat el projecte del CEICS a la convocatòria de Centre d’Excel·lència Internacional pel Ministeri. Ambdós projectes incrementen substancialment la visibilitat internacional de la URV i del territori.

- Dins de l’increment de la cooperació internacional podem destacar la pertinença del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació (CTTI) de la Fundació URV a les xarxes: Xarxa OTRI (Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación), Xarxa XTT (Xarxa de Trampolins Tecnològics, impulsada per ACC1Ó) i ProTon Europe (xarxa europea d’oficines de transferència de coneixement). I el Centre de Formació Permanent de la Fundació URV pertany a les següents xarxes: EUCEN (European Universities Continuing Education Network), RECLA (Red de Educación Contínua de América Latina y Europa) i RUEPEC (Red Universitaria de Estudios de Posgrado y Educación Contínua).

- D’entre els projectes de cooperació internacional en aquest àmbit, el CTTI de la Fundació URV porta la gestió d’un projecte internacional finançat pel Cost Office i l’any 2010 s’ha iniciat un nou projecte.

- A través del CEICS hi ha una gran activació d’aquest indicador.

| Acció 4.6 | Resultats i indicadors | Calendari | Responsables (unitats implicades) | Percentatge d’acompliment |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Incrementar la transferència de coneixement internacional implicant-hi empreses i indústria locals en col·laboració amb la URV | Base de dades de col·laboracions en projectes internacionals ja existents entre la URV i empreses i indústria locals | Desembre 2009 | -Vicerectorat de Relacions Societat i Relacions Institucionals -Vicerectorat de Transferència i Innovació -Gerència -(FURV) | 100% |
|  | Registre de clients potencials a empreses i indústries locals |  |  | 100% |
|  | Pla anual i sistemàtic de visites i trobades per informar les empreses i indústries locals i la societat en general sobre les activitats internacionals que la URV du a terme i com això beneficia el territori | Anual | -Rector | 100% |
| Acció 4.7 | Resultats i indicadors | Calendari | Responsables (unitats implicades) | Percentatge d’acompliment |
| Establir estructures de coordinació i cooperació de l’activitat internacional amb institucions públiques i privades del territori | Convenis de col·laboració amb institucions | 2009 | -Vicerectorat de Societat i Relacions Institucionals -Vicerectorat de Relacions Internacionals | 100% |

Acció 4.6.

- Tots els convenis i col·laboracions amb empreses, tant locals com internacionals, es recullen en la base de dades del GREC gestionada pel Servei de Gestió de la Recerca.

- La FURV realitza anualment un nombre de visites a indústries i petites empreses, clients potencials.

- La FURV també fa un pla anual i sistemàtic de visites. L’any 2009 va realitzar 90 visites a empreses i potencials clients i l’any 2010 n’ha realitzat ja 127.

- Per una altra banda, el rector, a través del projecte del CEICS i de les reunions del Consell per a la Projecció Internacional del Camp de Tarragona manté informats a les cambres de comerç, port i altres indústries locals i societat de les activitats internacionals de la URV.

Acció 4.7.

- Hi ha dues estructures establertes en aquest sentit: El Consell de Projecció Internacional del Camp de Tarragona, coordinat pel Patronat Catalunya Món, i l’Associació Promotora Pol de Coneixement Catalunya Sud, creada per implusar el CEICS.

ANNEX

COMISSIÓ D’INTERNACIONALITZACIÓ

Composició de la Comissió d’Internacionalització

COMISSIÓ D’INTERNACIONALITZACIÓ

Dirigida per la Vicerectora de Relacions Internacionals.

- Vicerectors:

  - Dra. Anna Ardévol, Vicerectora de Relacions Internacionals

  - Dra. Rosa Solà, Vicerectora d’Investigació i Relacions amb Institucions Sanitàries

  - Dr. Josep Manel Ricart, Vicerector de Política Acadèmica i Científica

- Secretaria Executiva: Marina Casals, Coordinadora de la Unitat d’Internacionalització

- Cap de l’I-Center: Mar Figueras

- 1 PDI per àmbit científic (a proposta de degans i directors de cada àmbit) :

| Àmbit | Representant | Suplent |
| --- | --- | --- |
| Ciències | Rosa Caballol Lorenzo | Albert Mas Barón |
| Ciències de la Salut | Maria Luisa Mateu Gil | Josep Ribalta Vives Suplent 2: Urbano Lorenzo |
| Ciències Socials i Jurídiques | Jordi Jaria Manzano | Susanna Borràs Pentinat |
| Arts i Humanitats | Joaquin Romero | Jordi Blay Boque |
| Arquitectura i Enginyeries | Allan Mackie | Domènec Puig |

- 2 estudiants (1 de grau / 1 de postgrau)

(pendent de determinar)

Funcions de la Comissió d’Internacionalització

- Assegurar el seguiment i aplicació del Pla Estratègic d’Internacionalització

- Aconsellar les millors maneres d’implementació de les accions previstes

- Aprovar els plans d’acció anuals

- Fer d’enllaç amb la comunitat universitària: informar a la Comissió dels criteris dels centres, facultats i departaments; i informar als centres, facultats i departaments de les decisions de la Comissió.

Es planteja ampliar les funcions d’aquesta Comissió.